## Folha1
ATIVIDADES | EXECUTOR | TEMPO ESTIMADO | DATA PREVISTA | DATA CONCLUSÃO
Definição de tarefas | Todos | 1 dia | 2023-08-08
Produzir material para site (textos, imagens, artes) |  | 1 dia | 2023-08-08
Criar site em HTML |  | 2 dias | 2023-08-09
Fazer estilização em CSS |  | 2 dias | 2023-08-09
Fazer Responsividade |  | 2 dias | 2023-08-09
Fazer Modelo Conceitual do BD |  | 1 dia | 2023-08-08
Fazer Modelo Lógico do BD |  | 1 dia | 2023-08-08
Criar Git do Grupo |  | 1 dia | 2023-08-08
Fazer Versionamento em Git |  | Todos os dias | 2023-08-19
Criar Apresentação em Powerpoint |  | 2 dias | 2023-08-15
Estruturar e treinar apresentação de Pitch |  | Todos os dias | 2023-08-19
Estruturar e treinar apresentação de bastidores |  | Todos os dias | 2023-08-19
Fazer Bastidores (documentar cronograma, proxima entrega, divisão de tarefas) |  | Todos os dias | 2023-08-19